# دراسة الجدوى الاقتصادية: مستشفى البتراء الجراحي المتخصص (20 سريراً) مع طوارئ وإصابات على مدار الساعة، وادي موسى، محافظة معان

16 تشرين الأول 2026

# Executive Summary (English, bank format)

Project. A 20-bed specialised surgical hospital in Wadi Musa (Petra district, Ma’an governorate). It has a 24/7 emergency and trauma department, two operating theatres, a day-surgery unit, an endoscopy room, a 3-bed ICU, and small gynaecology and paediatric wards. The case-mix is orthopaedics and trauma, general surgery, gynaecological surgery, paediatric surgery and day cases. The owner, an orthopaedic surgeon, will be medical director. Construction runs 2027–2028 and opening is January 2029. The land has not been chosen. The base case buys a 3-dunum plot at about JOD 60,000 per dunum, using the owner-supplied reference study as a guide [ASSUMPTION][VERIFY: Department of Lands and Survey valuation].

Why 20 beds. The private-hospital regulation sets two minimums. A specialised hospital needs at least 20 beds. A general hospital needs at least 40 beds and must include surgery, obstetrics and gynaecology, internal medicine and paediatrics [SOURCE: owner-supplied MoH licensing guide, 26 Sep 2026, p.3]. A hospital whose departments are all surgical is the smallest licensable form. The single most important open point: MoH must confirm that a multi-specialty surgical hospital with gynaecology and paediatric beds can be licensed as “specialised” [VERIFY at the MoH coordination meeting, before any land purchase]. If MoH treats it as a general hospital, the project must grow to 40 beds. That version fails financially (NPV with terminal value −3.4m).

Investment. The base case needs JOD 6.27m of capital (JOD 314k per bed). The project also needs JOD 1.21m more cash to carry it through the ramp-up years, so it must be funded at JOD 7.48m in total. The lowest cash point is 2032.

| Use | JOD | Source | JOD |
| --- | --- | --- | --- |
| Land 3 dunum + fees | 196,200 | CBJ Economic Sectors Programme (health window) | 3,000,000 |
| Building 3,000 m² × 650 | 1,950,000 | Equipment finance lease (CT, C-arm, OR) | 600,000 |
| Design/supervision, MEP, contingency | 895,000 | Owner and partner equity | 2,672,450 |
| Medical equipment | 1,650,000 | Standby equity or working-capital line for ramp-up | 1,208,100 |
| Furniture/IT, ambulances, pre-opening | 610,000 |  |  |
| IDC, fees, opening cash reserve | 971,250 |  |  |
| Ramp-up cash need (model) | 1,208,100 |  |  |
| Total | 7,480,550 | Total | 7,480,550 |

Results (base case).

| Metric | Value |
| --- | --- |
| Net revenue Y1 (2029) / Y6 (2034) | 2.02m / 4.82m |
| EBITDA Y1 / Y2 / Y6 | −317k / +172k / 1.06m (21.9%) |
| Net income | negative until 2031, positive from 2032 |
| Project IRR (10 years + terminal value) | 11.7% (hurdle 10%) |
| Project NPV @10%, with terminal value / without | +0.79m / −2.94m |
| Equity IRR (with exit value) | 12.8% |
| DSCR 2031 / 2032 / 2033 / 2034 | 0.40 / 0.89 / 1.32 / 2.08 |
| Staff at full complement | 117 |

Verdict: GO WITH CONDITIONS, and the margin is thin. The case works because day surgery, endoscopy and outpatient clinics use the theatres and clinics without filling beds. The earlier 30-bed trauma-only version failed (NPV −2.9m) and has been dropped. The case breaks under the prudent scenario (volumes −20%, prices −5%, slower payers): NPV −5.8m and a cash need above 5m. Value depends on what happens after Year 10, so lenders will look at the ramp-up cover more than at NPV.

Conditions before land purchase or design freeze:

- Written MoH confirmation that the 20-bed multi-surgical hospital qualifies as specialised.

- Signed or letter-of-intent purchasing agreements with at least two insurers, RMS or MoH, and travel-assistance companies, covering about 60% of the Year-2 volume.

- Equity of about JOD 3.9m committed: JOD 2.67m at financial close and JOD 1.21m standby. A doctor-investor company with 10–15 specialist shareholders is the practical way to raise it and to secure case volume.

- Investment-regulation incentives approved: customs and sales-tax exemption on fixed assets, worth about JOD 0.45m, and the 75% income-tax reduction for 5 years in Petra (class ب).

- A CBJ programme bank offer that confirms health eligibility, the rate (3.25% floor outside Amman), a 10-year tenor and a 2-year grace period.

Funding and grants.

- Cheapest debt: the CBJ Economic Sectors Support Programme lists health as an eligible sector. Its ceiling is up to JOD 3m, priced at CBJ 0.5% plus the bank margin with a 3.25% floor outside Amman, over up to 10 years including 2 years’ grace [SOURCE: Housing Bank programme page, 16 Oct 2026].

- No open cash grant funds construction of a for-profit private hospital. DFIs (IFC, OPEC Fund) lend to large hospitals or public projects only.

- Support worth pursuing:

  - the investment-law exemptions above

  - the National Employment Programme wage subsidy, about JOD 60k

  - a JLGC partial guarantee on the lease

  - CSR donations of an ambulance or equipment from large southern employers, routed through a charity [VERIFY]

  - contribution of land in kind, worth JOD 196k

Top risks.

- Demand. Ma’an has no private hospital. The MoH Queen Rania Hospital in Wadi Musa runs at 35% occupancy, and the new 150-bed Ma’an Military Hospital (RMS) is close to opening. Most local patients are covered by public schemes.

- Tourism shocks. Petra visitors collapsed in 2026, with April cancellations at 85%.

- Staffing costs. Payroll +15% cuts NPV to −1.4m.

- Payer delays. Slow insurers and government payers mean receivables of 105–180 days.

- Licensing classification. If MoH requires a general hospital, the project must be 40 beds (see above).

# الملخص التنفيذي

المشروع: مستشفى خاص جراحي متخصص بسعة 20 سريراً في وادي موسى (لواء البتراء، محافظة معان). أقسامه:

- طوارئ وإصابات تعمل 24 ساعة

- غرفتا عمليات

- وحدة جراحة اليوم الواحد

- غرفة مناظير

- عناية مركزة بثلاثة أسرّة

- جناحان صغيران للنسائية والأطفال

يشمل نشاطه جراحة العظام والإصابات، والجراحة العامة، والجراحة النسائية، وجراحة الأطفال، والعمليات الشائعة. يتولى المالك، وهو جرّاح عظام، الإدارة الطبية. الأرض لم تُحدَّد بعد.

لماذا 20 سريراً:

- نظام المستشفيات الخاصة يشترط 20 سريراً على الأقل للمستشفى المتخصص.

- أما المستشفى العام فيشترط 40 سريراً مع الجراحة والنسائية والتوليد والباطني والأطفال [SOURCE: الدليل التنفيذي لترخيص المستشفى الخاص، 26/9/2026، ص3].

- لذلك يكون المستشفى الجراحي المتخصص أصغر شكل يمكن ترخيصه.

- أهم نقطة مفتوحة: موافقة وزارة الصحة على تصنيف مستشفى جراحي متعدد التخصصات، فيه أسرّة نسائية وأطفال، كمستشفى “متخصص” [VERIFY: في الاجتماع التنسيقي مع مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية قبل شراء الأرض].

- إن صنّفته الوزارة مستشفى عاماً، يصبح الحد الأدنى 40 سريراً. نسخة الأربعين سريراً خاسرة في النموذج (صافي القيمة الحالية −3.4 مليون مع القيمة المتبقية).

الحكم: مجدٍ بشروط، وبهامش ضيق.

- يقوم الجدوى على نشاط جراحة اليوم الواحد والمناظير والعيادات، لأنها تستخدم غرف العمليات والعيادات دون أن تشغل الأسرّة.

- النسخة الأولى من الدراسة (30 سريراً للإصابات فقط) كانت خاسرة، وأُلغيت بناءً على تعديل المالك.

الأرقام الثلاثة الأهم:

- التمويل الكامل المطلوب 7.48 مليون دينار. منها 6.27 مليون كلفة رأسمالية، و1.21 مليون نقد إضافي لتغطية سنوات النمو الأولى.

- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك: سالبة في السنة الأولى (−317 ألفاً)، ثم موجبة من 2030، وتبلغ 1.06 مليون (21.9% من الإيراد) في 2034.

- العائد الداخلي للمشروع 11.7% مقابل معدل خصم 10%، وصافي القيمة الحالية +0.79 مليون، باحتساب القيمة المتبقية بعد السنة العاشرة. دون القيمة المتبقية تكون النتيجة سالبة (−2.94 مليون). تغطية خدمة الدين تتجاوز 1.25 ابتداءً من 2033.

شروط القرار، وتُستوفى قبل شراء الأرض أو تجميد التصميم:

- موافقة خطية من وزارة الصحة على التصنيف كمستشفى متخصص بعشرين سريراً.

- اتفاقيات أو خطابات نوايا مع شركتي تأمين على الأقل، ومع الخدمات الطبية الملكية أو وزارة الصحة، ومع شركات المساعدة السياحية، تغطي نحو 60% من حجم السنة الثانية.

- التزام بحقوق ملكية تقارب 3.9 مليون دينار: 2.67 مليون عند الإغلاق المالي و1.21 مليون احتياطاً. الطريقة العملية لجمعها شركة مساهمة من الأطباء (10 إلى 15 طبيباً شريكاً)، وهي أيضاً تضمن تحويل الحالات إلى المستشفى.

- قرار الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات على الموجودات الثابتة، وتخفيض ضريبة الدخل 75% لخمس سنوات في لواء البتراء.

- عرض بنكي ضمن برنامج البنك المركزي للقطاعات الاقتصادية (نافذة الصحة) بثلاثة ملايين، لمدة 10 سنوات تشمل سنتي سماح.

التمويل والمنح:

- أرخص دين متاح برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية. الصحة قطاع مؤهل فيه، وسقفه حتى 3 ملايين، وفائدته 0.5% مع هامش البنك بحد أدنى 3.25% خارج عمّان، ومدته حتى 10 سنوات تشمل سماحاً حتى سنتين [SOURCE: صفحة البرنامج لدى بنك الإسكان، 16/10/2026].

- لا توجد منحة نقدية مفتوحة تموّل بناء مستشفى خاص ربحي.

- البدائل المتاحة:

  - الإعفاءات الاستثمارية (نحو 0.45 مليون)

  - دعم الأجور في البرنامج الوطني للتشغيل (نحو 60 ألفاً)

  - تأجير تمويلي للأجهزة بضمان جزئي من الشركة الأردنية لضمان القروض

  - تبرعات المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى في الجنوب، مثل سيارة إسعاف أو أجهزة، عبر جمعية خيرية [VERIFY]

  - تقديم الأرض عيناً

أهم المخاطر:

- الطلب:

  - لا يوجد مستشفى خاص في المحافظة.

  - مستشفى الملكة رانيا الحكومي في وادي موسى يعمل بإشغال 35%.

  - مستشفى معان العسكري الجديد (150 سريراً) على وشك التشغيل.

  - معظم السكان مشمولون بتأمين حكومي.

- صدمات السياحة: انهار عدد الزوار في 2026.

- الرواتب: زيادتها 15% تقلب صافي القيمة إلى −1.37 مليون.

- بطء تحصيل الذمم: يتراوح بين 105 و180 يوماً.

- تصنيف الترخيص: انظر النقطة المفتوحة أعلاه.

# الفصل 1: وصف المشروع ونطاقه

## 1.1 الفكرة

مستشفى خاص صغير في وادي موسى يقدم أربع خدمات:

- طوارئ وإصابات على مدار الساعة على طريقي الصحراوي والملوكي، ولزوار البترا.

- جراحة شائعة للسكان والإقليم الجنوبي: العظام، والجراحة العامة، والنسائية، وجراحة الأطفال.

- جراحة اليوم الواحد والمناظير.

- عيادات خارجية للتخصصات نفسها.

لا يشمل المشروع الولادة الطبيعية ولا الرنين المغناطيسي في المرحلة الأولى.

## 1.2 الطاقة السريرية (السيناريو الأساسي)

| الوحدة | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| أسرّة جراحية، عظام وإصابات | 9 |  |
| أسرّة نسائية | 4 | جراحة نسائية وحالات حادة، دون غرفة ولادة |
| أسرّة أطفال | 4 | جراحة أطفال وحالات حادة؛ يتطلب طبيب أطفال مقيماً |
| عناية مركزة | 3 | الحد الأدنى للمستشفى المتخصص: سريران وسرير عزل [SOURCE: الدليل، ص3–10] |
| مجموع الأسرّة المرخصة | 20 |  |
| غرف عمليات | 2 | الحد الأدنى في النظام؛ ارتفاع إنشائي 3.5 م |
| وحدة جراحة اليوم الواحد | 6 أسرّة نقالة | لا تُحتسب أسرّة مرخصة [VERIFY: مع وزارة الصحة] |
| غرفة مناظير | 1 | رسم ترخيص وحدة المناظير 1,000 دينار [SOURCE: الدليل، ص10] |
| طوارئ | 6 أسرّة فحص وإنعاش |  |
| أشعة | طبقي محوري 64 مقطعاً، أشعة رقمية، ألتراساوند (2 + نسائي)، جهاز C-arm |  |
| خدمات مساندة | مختبر، بنك دم، صيدلية، تعقيم مركزي، علاج طبيعي، سيارتا إسعاف | سيارتا الإسعاف حد أدنى للمستشفيات حتى 100 سرير |

## 1.3 الجدول الزمني

| المرحلة | التوقيت |
| --- | --- |
| اجتماع تنسيقي مع الوزارة، اختيار الأرض، كتاب التنظيم | الربع الأخير 2026 والربع الأول 2027 |
| التصميم، والموافقة المبدئية، والدفاع المدني، والبيئة، وهيئة الطاقة والمعادن (الأشعة) | 2027 |
| البناء والتجهيز | 2027–2028 |
| التشغيل التجريبي، والكشف، والترخيص النهائي، وإذن المباشرة | نهاية 2028 |
| بدء التشغيل (السنة الأولى في النموذج) | كانون الثاني 2029 |

يذكر الدليل أن المدة المرجعية من الفكرة إلى الترخيص النهائي 34 إلى 38 شهراً [SOURCE: الدليل، ص31]. لذلك افتتاح كانون الثاني 2029 طموح، ويحتاج بدء الاجتماع التنسيقي فوراً. أي تأخير ستة أشهر يرفع كلفة ما قبل التشغيل ويؤخر الإيراد [ASSUMPTION].

# الفصل 2: دراسة السوق والطلب

## 2.1 السكان والأسرّة

- عدد سكان محافظة معان 194,500 نسمة في 2024، وفيها 232 سريراً، أي 12 سريراً لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 14 للمملكة [SOURCE: وزارة الصحة، التقرير الإحصائي السنوي 2024].

- مستشفيات المحافظة كلها حكومية:

  - مستشفى معان الحكومي: 146 سريراً، إشغال 59.3%.

  - مستشفى الملكة رانيا العبدالله في وادي موسى: 86 سريراً، 4,650 حالة إدخال، إشغال 35.2%، ومتوسط إقامة 2.4 يوم.

- لا يوجد مستشفى خاص في المحافظة [SOURCE: المرجع نفسه].

- المحافظات المجاورة: العقبة 325 سريراً لسكان 245,200، والطفيلة 310 أسرّة لسكان 118,200، والكرك 521 سريراً لسكان 388,700 [SOURCE: المرجع نفسه].

- في المملكة: إشغال المستشفيات الخاصة 34.8% ومتوسط الإقامة يومان، مقابل 71.4% لمستشفيات الوزارة. أُجريت 455,172 عملية جراحية في 2024، منها 145,732 في القطاع الخاص [SOURCE: المرجع نفسه].

الخلاصة: المشكلة في المحافظة ليست نقص الأسرّة. المستشفى الحكومي في وادي موسى غير ممتلئ. الفرصة في الجودة وسرعة الوصول وتوفر الاختصاصيين والجراحة المجدولة، وهي خدمات يذهب السكان اليوم إلى عمّان أو العقبة أو الكرك للحصول عليها.

## 2.2 الحوادث والإصابات

- سجّلت المملكة في 2025 ما مجموعه 187,213 حادثاً مرورياً، منها 11,680 حادثاً بإصابات. بلغ عدد المصابين 17,146 (909 بليغة، و6,357 متوسطة، و9,880 بسيطة)، وعدد الوفيات 510 [SOURCE: مديرية الأمن العام، التقرير السنوي لحوادث 2025].

- نسبة حوادث التدهور في معان مرتفعة (11%) بسبب الطريق الصحراوي [SOURCE: المرجع نفسه].

- الإصابات المرورية وحدها لا تملأ المستشفى. إن كانت حصة إقليم الجنوب 5% من المصابين، فهي نحو 850 مصاباً في السنة [ASSUMPTION]. لذلك يقوم النموذج على مزيج يشمل:

  - طوارئ عامة

  - جراحة مجدولة

  - جراحة اليوم الواحد

  - عيادات

## 2.3 السياحة

- زار البترا 582,550 زائراً في 2025، منهم 373,752 أجنبياً. في 2024 كان العدد 457,215 [SOURCE: سلطة إقليم البترا عبر وكالة الأنباء، 5/2/2026].

- 2026 سنة صدمة:

  - بلغت نسبة إلغاء الحجوزات 100% في آذار و85% في نيسان.

  - انخفض عدد الزوار إلى 300–400 يومياً، مقابل 5,000–7,000 في الذروة.

  - كان إشغال الفنادق بين 3% و5% [SOURCE: Jordan Times، 11/4/2026؛ إرم، أيار 2026].

  - أغلق 28 فندقاً بـ1,975 غرفة في 2025 [SOURCE: Arab News، تموز 2025].

- حالات السياح (شركات التأمين والمساعدة) مرتفعة السعر لكنها قليلة: 400 إلى 700 حالة في السنة، أي نحو 3% من الإيراد في النموذج [ASSUMPTION]. لا يُبنى المشروع على السياحة.

## 2.4 السياحة العلاجية والقطاع الخاص

- استقبلت المستشفيات الخاصة 224 ألف مريض أجنبي في 2024، بزيادة 4% في 2025 [SOURCE: Zawya عن جمعية المستشفيات الخاصة].

- يقول رئيس جمعية المستشفيات الخاصة إن الأسعار ثابتة منذ 22 عاماً [SOURCE: phajordan.org]. لذلك يفترض النموذج نمو الأسعار 1.5% فقط سنوياً.

## 2.5 حجم النشاط المفترض

| النشاط | 2029 | 2031 | 2034 (مستقر) | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| إشغال الأجنحة (17 سريراً) | 38% | 60% | 72% | [ASSUMPTION]؛ القطاع الخاص 34.8% وطنياً |
| إشغال العناية (3 أسرّة) | 30% | 52% | 65% | [ASSUMPTION] |
| عمليات تتطلب إدخالاً | 500 | 850 | 1,050 | [ASSUMPTION] |
| جراحة اليوم الواحد | 600 | 1,400 | 2,000 | [ASSUMPTION]: فتق، مرارة بالمنظار، منظار مفصل، إزالة شرائح، تنظير رحم وتوسيع وكحت، ختان، عمليات صغرى |
| مناظير | 300 | 700 | 950 | [ASSUMPTION] |
| زيارات طوارئ يومياً | 25 | 38 | 46 | [ASSUMPTION]: مستشفى الملكة رانيا يستقبل الطوارئ مجاناً للمؤمنين |
| صور طبقي | 2,000 | 3,300 | 4,200 | [ASSUMPTION] |
| زيارات عيادات | 7,000 | 14,000 | 18,000 | [ASSUMPTION] |

اختبار الطاقة: في 2034 يصل الحمل إلى 1,050 عملية بإدخال (نحو 1.5 ساعة لكل منها)، و2,000 عملية يوم واحد (0.75 ساعة)، و950 منظاراً. هذا نحو 3,600 ساعة عمليات من طاقة 4,000 ساعة لغرفتين على 250 يوم عمل [ASSUMPTION]. الطاقة كافية حتى السنة السادسة، والتوسع بعدها يحتاج غرفة ثالثة.

# الفصل 3: المنافسة

| المنافس | النوع | السعة | الأثر |
| --- | --- | --- | --- |
| مستشفى الملكة رانيا العبدالله، وادي موسى | وزارة الصحة | 86 سريراً، إشغال 35.2% | المنافس المباشر في الطوارئ والعمليات البسيطة؛ مجاني لمؤمني الوزارة |
| مستشفى معان الحكومي | وزارة الصحة | 146 سريراً | على بعد نحو 35 كم؛ يُنفَّذ مبنى عيادات وبنك دم بكلفة 3.5 مليون |
| مستشفى معان العسكري الجديد | الخدمات الطبية الملكية | 150 سريراً، نحو 35 مليون دينار، 97% منجز في نيسان 2026 | تهديد رئيسي لمرضى التأمين العسكري، وهم شريحة كبيرة في الجنوب [SOURCE: Jordan News، 8/4/2026] |
| مستشفيات العقبة والكرك وعمّان الخاصة | خاص | – | وجهة الحالات المجدولة اليوم؛ بديلنا الأقرب والأسرع |

ميزة المشروع التنافسية:

- القرب من المرضى.

- عدم وجود قوائم انتظار.

- جرّاح عظام مالك ومقيم في المنطقة.

- جراحة اليوم الواحد.

- استقبال حالات السياح وفوترتها لشركات المساعدة.

- خيار التعاقد مع الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لشراء الخدمة حين تطول قوائم الانتظار أو لا يتوفر الاختصاص [VERIFY: سياسة الشراء الحالية].

# الفصل 4: الدراسة الفنية والتشغيلية

## 4.1 المبنى

- المساحة الطابقية: 3,000 م²، أي 150 م² لكل سرير. النسبة أعلى من الدراسة المرجعية (111 م²/سرير) لأن الطوارئ وغرف العمليات والأشعة والعناية تبقى بحجم ثابت مهما صغر المستشفى [ASSUMPTION].

- كلفة البناء: 650 ديناراً/م² شاملة التشطيب والأعمال الكهروميكانيكية العامة [ASSUMPTION]. مدى المقارنة:

  - السكني المشطب 180–250 ديناراً/م² [SOURCE: almaal.org، 2024]

  - مستشفى معان العسكري نحو 1,170 ديناراً/م² شاملاً كل شيء

  - مستشفى مادبا (شراكة) نحو 1,630 ديناراً/م² [SOURCE: وزارة الاستثمار؛ Jordan News]

  - الدراسة المرجعية 298 ديناراً/م²، وهو أقل بكثير من سعر السوق للمستشفيات

- الأرض: 3 دونمات تتسع للمبنى والمواقف. المواقف المطلوبة: موقف لكل سرير وموقف لكل 100 م²، أي نحو 50 موقفاً [SOURCE: الدليل، ص3]. السعر المفترض 60 ألف دينار للدونم، ورسوم التسجيل 9% [ASSUMPTION مبني على الدراسة المرجعية: 420 ألفاً لـ6,813 م² + 35 ألف رسوم].

- اشتراطات أساسية:

  - ممرات بعرض 2.40 م

  - خزان مياه سعته 250 م³

  - وقود يكفي أسبوعين

  - مولّدان

  - غازات طبية

  - تكييف بفلاتر HEPA لغرف العمليات

  - تدريع إشعاعي لغرفة الطبقي [SOURCE: الدليل]

## 4.2 الكلفة الرأسمالية

| البند | دينار | المرجع |
| --- | --- | --- |
| الأرض (3 دونم × 60,000 + رسوم 9%) | 196,200 | [ASSUMPTION][VERIFY: تقييم دائرة الأراضي] |
| البناء (3,000 م² × 650) | 1,950,000 | [ASSUMPTION] |
| التصميم والإشراف (6%) | 117,000 | [ASSUMPTION] |
| أنظمة متخصصة (غازات طبية، تكييف عمليات، مولّدات، نداء تمريض، حريق، كاميرات، خزان) | 380,000 | [ASSUMPTION] |
| الأجهزة الطبية | 1,650,000 | انظر 4.3 |
| الأثاث وأنظمة المعلومات (HIS/EMR/PACS) | 200,000 | [ASSUMPTION]؛ السجل الإلكتروني إلزامي [SOURCE: الدليل] |
| سيارتا إسعاف مجهزتان | 90,000 | [ASSUMPTION] |
| طوارئ 10% على البناء والأنظمة والأجهزة | 398,000 | [ASSUMPTION] |
| ما قبل التشغيل (تراخيص، توظيف وتدريب 3 أشهر، تشغيل تجريبي، إطلاق) | 320,000 | [ASSUMPTION] |
| مجموع الكلفة الثابتة | 5,301,200 |  |
| فوائد فترة الإنشاء | 56,250 | من النموذج |
| رسوم ترتيب التمويل | 15,000 | [ASSUMPTION] 0.5% |
| احتياطي نقدي عند الافتتاح | 900,000 | [ASSUMPTION] |
| مجموع الاستخدامات | 6,272,450 |  |
| نقد إضافي يحتاجه المشروع حتى 2032 (أدنى رصيد في النموذج) | 1,208,100 | من النموذج |
| التمويل الكامل المطلوب | 7,480,550 |  |

تفترض الأرقام الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات على الأجهزة والأنظمة (المادة 14 من نظام البيئة الاستثمارية). دون الإعفاء يرتفع التمويل الكامل إلى 7.93 مليون.

## 4.3 الأجهزة الطبية (تقدير)

| المجموعة | دينار |
| --- | --- |
| طبقي محوري 64 مقطعاً مع التركيب | 200,000 |
| أشعة رقمية ثابتة ومتنقلة | 95,000 |
| جهاز C-arm | 55,000 |
| ألتراساوند (2 + نسائي) | 70,000 |
| تجهيز غرفتي عمليات (طاولات، تخدير، شاشات، كي، منظار مفاصل وبطن، أدوات عظام كهربائية) | 340,000 |
| برج مناظير وأجهزة | 120,000 |
| عناية مركزة 3 أسرّة (أجهزة تنفس، شاشات، مضخات) | 110,000 |
| طوارئ (شاشات، صدمات كهربائية، نقالات صدمات، إنعاش) | 90,000 |
| أسرّة الأجنحة ومهود الأطفال، ووحدة اليوم الواحد | 105,000 |
| مختبر وبنك دم | 150,000 |
| تعقيم مركزي | 110,000 |
| صيدلية وعلاج طبيعي | 35,000 |
| أطقم أدوات جراحية (عامة، عظام، نسائية، أطفال) | 140,000 |
| إنعاش حديثي الولادة وحاضنة | 30,000 |
| المجموع | 1,650,000 |

المرجع السعري: سعر جهاز طبقي 64 مقطعاً جديد بين 130 و190 ألف دولار، والمجدَّد أرخص بنسبة 30% إلى 70% [SOURCE: Block Imaging]. باقي الأرقام [ASSUMPTION]، وتحتاج عروض أسعار من ثلاثة موردين على الأقل [VERIFY].

## 4.4 الكوادر

نموذج العمل “مفتوح الكادر”: الجرّاحون والأخصائيون الزائرون يتقاضون أتعابهم من المريض أو من شركة التأمين مباشرة. المستشفى يتقاضى أجور المستشفى (غرفة العمليات، والتخدير، والإقامة، والمستهلكات). يدفع المستشفى أيضاً حافز أداء 5% على إيراد العمليات والطوارئ [ASSUMPTION].

| الوظيفة | العدد | الراتب الشهري الإجمالي (دينار) |
| --- | --- | --- |
| المدير الطبي (المالك، جرّاح عظام) | 1 | 5,000 |
| أطباء تخدير (يغطّون العناية) | 2 | 4,000 |
| أخصائيو طوارئ | 2 | 3,000 |
| أخصائي أطفال | 1 | 3,000 |
| أخصائي باطني (دوام جزئي للاستشارات) | 1 | 2,000 |
| أطباء عامون ومقيمون | 8 | 1,100 |
| مدير التمريض | 1 | 1,500 |
| رؤساء أقسام تمريض | 3 | 1,100 |
| ممرضون وقابلة | 37 | 700 |
| فنيو أشعة | 5 | 750 |
| فنيو مختبر وبنك دم | 5 | 750 |
| صيادلة | 2 | 900 |
| أخصائيو علاج طبيعي | 2 | 750 |
| فنيو تخدير | 2 | 800 |
| مسعفون | 6 | 650 |
| فنيو تعقيم ومناظير | 3 | 500 |
| هندسة طبية وصيانة | 2 | 800 |
| مدير إداري | 1 | 2,500 |
| مالية ومطالبات تأمين | 5 | 750 |
| موارد بشرية | 1 | 900 |
| تكنولوجيا المعلومات | 1 | 900 |
| استقبال وسجلات طبية | 7 | 450 |
| مشتريات ومستودعات | 2 | 600 |
| تعاقدات وتسويق | 1 | 1,000 |
| نظافة وخدمات مساندة | 11 | 380 |
| أمن | 5 | 400 |
| المجموع | 117 |  |

- كلفة الرواتب السنوية بالكادر الكامل: 1.45 مليون دينار، شاملة 18% أعباء:

  - الضمان الاجتماعي 14.25% بسقف 3,612 ديناراً [SOURCE: Deloitte 2025]

  - التأمين الصحي والعلاوات [ASSUMPTION]

- التوظيف تدريجي: 80% من الكادر في السنة الأولى، و88% في الثانية، و95% في الثالثة.

- مراجع الرواتب:

  - الممرض المبتدئ 400–700 دينار، والخبير 900–1,200 [SOURCE: Qureos، 6/7/2026]

  - الحد الأدنى للأجور 290 ديناراً [SOURCE: إرم، 13/1/2025]

  - متوسط راتب الأخصائي نحو 3,975 ديناراً [SOURCE: lifeindexed، ثقة منخفضة]

- شروط النظام:

  - 90% على الأقل من الأطباء أردنيون، و80% على الأقل من باقي الكوادر.

  - المدير العام طبيب [SOURCE: الدليل، ص24–25].

## 4.5 كلف التشغيل الأخرى (السنة الأولى)

| البند | دينار أو نسبة | المرجع |
| --- | --- | --- |
| أدوية ومستهلكات | 18% من صافي الإيراد دون الغرسات | [ASSUMPTION]؛ الدراسة المرجعية 20% |
| كلفة الغرسات والشبكات | 75% من فاتورتها | [ASSUMPTION] |
| قراءة صور الطبقي (أخصائي أشعة خارجي) | 12 ديناراً للصورة | [ASSUMPTION] |
| كهرباء وماء ووقود | 140,000 | [ASSUMPTION]: نحو 0.8 مليون كيلوواط ساعة |
| خدمات خارجية (غسيل، طعام، نفايات طبية) | 160,000 | [ASSUMPTION] |
| تأمين ومسؤولية طبية | 45,000 | [ASSUMPTION] |
| تسويق وتعاقدات | 80,000 ثم 50,000 | [ASSUMPTION] |
| تراخيص أنظمة المعلومات | 40,000 | [ASSUMPTION] |
| إدارية عامة | 80,000 | [ASSUMPTION] |
| رسوم ترخيص ونقابات | 16,000 | تجديد 75 ديناراً/سرير كل 5 سنوات [SOURCE: الدليل] + [ASSUMPTION] |
| صيانة الأجهزة | 2% في السنتين 1–2، ثم 6% من كلفة الأجهزة | [ASSUMPTION] |
| خصومات التأمين ورفض المطالبات | 5% من الإيراد الإجمالي | [ASSUMPTION] |
| ديون معدومة | 2% من صافي الإيراد | [ASSUMPTION] |

# الفصل 5: الدراسة القانونية والتنظيمية

- الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خاصة. الشكل الثاني أنسب لإدخال أطباء شركاء.

- التصنيف: مستشفى خاص متخصص (جراحي) بعشرين سريراً.

  - [VERIFY: موافقة الوزارة على وجود أسرّة نسائية وأطفال داخل مستشفى متخصص]

  - إن رُفض، فالبديل مستشفى عام بأربعين سريراً مع الباطني والتوليد.

- ترتيب الموافقات [SOURCE: الدليل]:

  - اجتماع تنسيقي قبل شراء الأرض.

  - كتاب التنظيم.

  - الموافقة المبدئية، وهي صالحة 5 سنوات وتسقط إن لم يكتمل البناء.

  - رخصة البناء والدفاع المدني.

  - تصنيف بيئي (نظام 69/2020).

  - ترخيص مؤسسي من هيئة تنظيم الطاقة والمعادن لأجهزة الأشعة، وتقرير التدريع قبل البناء.

  - الكشف والترخيص النهائي وإذن المباشرة.

- الرسوم:

  - الترخيص الأول 100 دينار للسرير، أي 2,000 دينار.

  - الصيدلية 2,000، والمختبر 100، ووحدة المناظير 1,000.

  - التجديد 75 ديناراً للسرير كل 5 سنوات [SOURCE: الدليل، ص10].

- السجل الطبي الإلكتروني: إلزامي لكل مريض مُدخَل، والمهلة تنتهي في 16/11/2027 [SOURCE: الدليل].

- الضرائب [SOURCE: Deloitte 2025]:

  - ضريبة دخل 20% ومساهمة وطنية 1%.

  - الخدمات الطبية معفاة أو خاضعة لنسبة صفر من ضريبة المبيعات [VERIFY].

- الحوافز (نظام تنظيم البيئة الاستثمارية 2023):

  - المستشفيات أنشطة مؤهلة (المادة 18).

  - لواء البتراء من الفئة (ب)، ويحصل على تخفيض 75% من ضريبة الدخل لخمس سنوات من بدء التشغيل (المادتان 20–21).

  - إعفاء الموجودات الثابتة من الجمارك وضريبة المبيعات بقرار من الوزير (المادة 14) [SOURCE: نص النظام عبر jordan-lawyer.com][VERIFY: الجريدة الرسمية 5842 وأي تعديل لاحق].

  - في النموذج تتزامن سنوات التخفيض مع سنوات الخسارة المدورة، لذلك قيمته الفعلية في السيناريو الأساسي صغيرة. تكبر قيمته إذا تجاوزت الأحجام التوقعات.

# الفصل 6: التسويق والتعاقدات

| الدافع | النسبة من الإيراد (افتراض للتحصيل) | مدة التحصيل |
| --- | --- | --- |
| نقدي ومباشر | 20% | فوري |
| شركات التأمين الخاصة | 40% | 120 يوماً |
| الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والجهات الحكومية (عقود شراء خدمة) | 30% | 180 يوماً |
| شركات المساعدة السياحية | 5% | 60 يوماً |
| أخرى | 5% | – |
| المتوسط المرجّح |  | 105 أيام [ASSUMPTION] |

الأولويات قبل الإنشاء:

- عقود مع شركات التأمين، ومع شركات تأمين السفر والمساعدة الدولية التي تغطي زوار البترا.

- عرض على الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة لشراء العمليات المجدولة ذات قوائم الانتظار، مثل العظام والفتق والمرارة.

- اتفاقيات تحويل مع أطباء عامين ومراكز صحية في الجنوب.

- تعريف الفنادق ومكاتب السياحة وسلطة الإقليم بخدمة الطوارئ.

- باقات أسعار ثابتة لعمليات اليوم الواحد للمرضى النقديين.

# الفصل 7: الدراسة المالية

النموذج الكامل في الملف المرفق PTC-financial-model.xlsx:

- معادلات حية، والمدخلات باللون الأزرق.

- مطابق رقمياً لنموذج Python في model/ptc_model.py: صافي القيمة الحالية في الملفين 793,109.

- العملة الدينار، والفترات سنوية: 2027 و2028 إنشاء، ثم 2029 إلى 2038 تشغيل.

## 7.1 الإيرادات (أسعار 2029، تنمو 1.5% سنوياً)

| الخدمة | السعر (دينار) | المرجع |
| --- | --- | --- |
| يوم إقامة في الجناح | 120 | [ASSUMPTION]؛ كلفة اليوم في المستشفيات العامة 172.9 (2019) [SOURCE: Health Economics Review 2022] |
| يوم عناية مركزة | 420 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة 377.8 |
| عملية بإدخال (أجور المستشفى) | 750 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة للعملية 449.6 |
| عملية يوم واحد (أجور المستشفى) | 350 | [ASSUMPTION] |
| منظار | 120 | [ASSUMPTION] |
| غرسات وشبكات: عملية بإدخال / يوم واحد | 220 / 30 | [ASSUMPTION] |
| زيارة طوارئ مع أشعة ومختبر أساسيين | 45 | [ASSUMPTION]؛ الكلفة العامة 31.8 |
| صورة طبقي | 85 | [ASSUMPTION] |
| زيارة عيادة | 30 | [ASSUMPTION] |
| جلسة علاج طبيعي | 15 | [ASSUMPTION] |
| حالة سائح (فوترة لشركة المساعدة) | 220 | [ASSUMPTION] |
| صيدلية خارجية | 6% من إيراد الطوارئ والعيادات | [ASSUMPTION] |

| الإيراد حسب الخدمة (دينار) | 2029 | 2034 |
| --- | --- | --- |
| إقامة الأجنحة | 282,948 | 577,545 |
| العناية المركزة | 137,970 | 322,038 |
| العمليات بإدخال | 375,000 | 848,361 |
| جراحة اليوم الواحد | 210,000 | 754,099 |
| المناظير | 36,000 | 122,810 |
| الغرسات | 128,000 | 313,490 |
| الطوارئ | 410,625 | 813,942 |
| الطبقي | 170,000 | 384,590 |
| العيادات | 210,000 | 581,733 |
| العلاج الطبيعي | 37,500 | 113,115 |
| حالات السياح | 88,000 | 154,052 |
| الصيدلية | 37,238 | 83,741 |

## 7.2 قائمة الدخل والتدفق النقدي (السيناريو الأساسي، هيكل التمويل F1)

| دينار | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2036 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| صافي الإيراد | 2,017,116 | 2,883,970 | 3,641,507 | 4,188,069 | 4,572,953 | 4,816,040 | 5,175,155 | 5,331,574 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك | −316,814 | 171,746 | 481,870 | 735,348 | 949,240 | 1,055,515 | 1,174,010 | 1,137,403 |
| الهامش | −15.7% | 6.0% | 13.2% | 17.6% | 20.8% | 21.9% | 22.7% | 21.3% |
| صافي الربح | −925,391 | −429,528 | −99,271 | 168,521 | 396,768 | 621,799 | 603,442 | 763,037 |
| التدفق المتاح لخدمة الدين | −773,263 | −70,806 | 232,503 | 524,289 | 777,086 | 919,059 | 887,259 | 836,216 |
| خدمة الدين | 258,834 | 587,330 | 587,330 | 587,330 | 587,330 | 440,995 | 440,995 | 0 |
| نسبة تغطية خدمة الدين | سالبة | سالبة | 0.40 | 0.89 | 1.32 | 2.08 | 2.01 | – |
| الرصيد النقدي (يبدأ باحتياطي 900 ألف) | −132,098 | −790,233 | −1,145,060 | −1,208,100 | −1,018,344 | −540,280 | 370,264 | 1,619,364 |

ملاحظات:

- الرصيد السالب يعني أن المشروع يحتاج 1.21 مليون إضافية فوق احتياطي الـ900 ألف. لذلك يكون التمويل الكامل 7.48 مليون، وهذا ما يجب أن يلتزم به المالك والشركاء.

- ضريبة الدخل صفر في السنوات العشر، بسبب تدوير الخسائر وتخفيض الـ75%. يُبسّط النموذج تدوير الخسائر دون حد زمني [VERIFY: مدة التدوير المسموحة].

- رأس المال العامل: يرتفع إلى نحو 1.3 مليون بسبب 105 أيام تحصيل، وهو سبب رئيسي لعجز النقد المبكر.

## 7.3 مؤشرات التقييم

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| صافي القيمة الحالية @10% مع القيمة المتبقية (نمو 2%) | +793,109 |
| صافي القيمة الحالية دون القيمة المتبقية | −2,943,770 |
| العائد الداخلي للمشروع مع القيمة المتبقية / دونها | 11.7% / −1.1% |
| العائد الداخلي لحقوق الملكية مع قيمة التخارج | 12.8% |
| أول سنة تتجاوز فيها التغطية 1.25 | 2033 |
| عودة الرصيد النقدي التراكمي إلى الموجب | 2036 |

## 7.4 السيناريوهات

| السيناريو | صافي الإيراد 2034 | الهامش 2034 | التغطية 2034 | نقد إضافي مطلوب | صافي القيمة مع القيمة المتبقية | العائد الداخلي للمشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأساسي | 4,816,040 | 21.9% | 2.08 | 1,208,100 | 793,109 | 11.7% |
| متحفظ (الأحجام −20%، الأسعار −5%، التحصيل 150 يوماً) | 3,687,996 | 6.5% | 0.25 | 5,161,980 | −5,796,153 | سالب |
| متفائل (الأحجام +15%) | 5,516,493 | 28.3% | 2.65 | 407,596 | 4,581,755 | 18.3% |
| صدمة سياحية (السياح −80% سنتين، الطوارئ −10%) | 4,734,076 | 21.0% | 1.95 | 1,481,496 | 215,841 | 10.5% |
| دون إعفاء جمركي وضريبي (+16% على الأجهزة والأنظمة) | 4,816,040 | 21.5% | 2.04 | 1,253,847 | 296,358 | 10.6% |
| البناء +20% (780 ديناراً/م²) | 4,816,040 | 21.8% | 2.07 | 1,226,085 | 341,732 | 10.7% |
| الرواتب +15% | 4,816,040 | 16.7% | 1.51 | 2,091,987 | −1,371,874 | 6.8% |
| عقد شراء خدمة مع الحكومة (+15% إدخال وعمليات، التحصيل 150 يوماً) | 5,100,583 | 24.6% | 2.13 | 1,313,070 | 1,744,914 | 13.4% |
| الأرض عيناً (دون شراء) | 4,816,040 | 21.9% | 2.08 | 1,208,100 | 989,309 | 12.2% |
| الشروط مستوفاة: أحجام متعاقد عليها +20% | 5,749,978 | 30.1% | 2.94 | 263,172 | 5,840,925 | 20.2% |
| إن اشترطت الوزارة مستشفى عاماً (40 سريراً) | 5,653,874 | 16.6% | 1.77 | 2,257,467 | −3,406,012 | 4.1% |

## 7.5 الحساسية (متغير واحد في كل مرة)

| المتغير | منخفض | مرتفع | صافي القيمة (منخفض) | صافي القيمة (مرتفع) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأحجام | −15% | +15% | −3,014,271 | 4,581,755 |
| الأسعار | −10% | +10% | −1,882,894 | 3,459,407 |
| كلفة البناء/م² | 550 | 900 | 1,140,321 | −75,199 |
| المستهلكات من الإيراد | 15% | 22% | 1,873,260 | −650,999 |
| أيام التحصيل | 75 | 180 | 1,128,969 | −46,543 |

الاستنتاج: المشروع حساس جداً للأحجام والأسعار، وقليل الحساسية لكلفة البناء. العقود الموقّعة قبل البناء أهم من خفض كلفة الإنشاء.

# الفصل 8: التمويل والمنح

## 8.1 مصادر التمويل المتاحة

| # | المصدر | الشروط | الملاءمة | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | برنامج البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية (نافذة الصحة) عبر البنوك المشاركة | حتى 3 ملايين للصحة؛ 0.5% + هامش البنك، حد أدنى 3.25% خارج عمّان؛ حتى 10 سنوات تشمل سماحاً حتى سنتين؛ لتمويل الأصول الثابتة؛ كمبيالة لصالح البنك المركزي (القرض 85% من قيمتها) + ضمانات البنك | عالية جداً: أرخص دين، والصحة مدرجة صراحة | [SOURCE: hbtf.com، 16/10/2026]؛ خبر عن نية البنك المركزي إيقاف برنامج مدعوم تدريجياً [SOURCE: المملكة][VERIFY: استمرار النافذة عند السحب في 2027–2028] |
| 2 | تأجير تمويلي للأجهزة (بنك أو شركة تأجير أو تمويل من المورد) | النموذج: 600 ألف، 7%، 5 سنوات من الافتتاح | عالية للطبقي والـC-arm وأجهزة العمليات | [ASSUMPTION][VERIFY: عروض] |
| 3 | الشركة الأردنية لضمان القروض | ضمان التأجير التمويلي 70% حتى مليون/96 شهراً؛ “كفالة” للتمويل الإسلامي 80% حتى 3 ملايين/96 شهراً | متوسطة: تخفض الضمانات المطلوبة | [SOURCE: jlgc.com، 15/10/2026] |
| 4 | بنك إسلامي (إجارة أو مشاركة متناقصة) أو قرض تجاري | نحو 7.5% إسلامي / 8.5% تجاري | منخفضة كمصدر رئيسي: تضعف التغطية (الهيكلان F2 و F3) | [ASSUMPTION] |
| 5 | مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وصندوق أوبك | تموّل مستشفيات كبيرة (المستشفى الاستشاري في العبدلي: 30 مليون دولار لـ200 سرير) أو مشاريع حكومية | منخفضة مباشرة؛ ممكنة عبر خطوط ائتمان لدى البنوك المحلية | [SOURCE: IFC، 27/5/2020؛ opecfund.org] |
| 6 | شركاء أطباء (شركة مساهمة خاصة) | 10–15 أخصائياً، بحصص بين 100 و250 ألف دينار | عالية: تسد الحصة وتضمن تحويل الحالات | [ASSUMPTION] |

## 8.2 المنح والدعم غير المسترد

| # | الأداة | القيمة التقديرية | الشروط | المرجع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | إعفاء جمركي وضريبة مبيعات على الموجودات الثابتة | نحو 450,000 وفر في التمويل الكامل | قرار من وزير الاستثمار؛ المشتريات خلال 3 سنوات | [SOURCE: النظام 2023 م14][VERIFY] |
| 2 | تخفيض ضريبة الدخل 75% لخمس سنوات (لواء البتراء، فئة ب) | صغيرة في الأساسي، وكبيرة في المتفائل | الترخيص، وعدم بدء التشغيل عند التقديم | [SOURCE: م20–21][VERIFY] |
| 3 | البرنامج الوطني للتشغيل | 145 ديناراً للأجر + 10 مواصلات + 12 ضماناً، شهرياً لكل أردني بين 18 و45 سنة، لمدة 6 أشهر. نحو 60,000 لستين موظفاً مؤهلاً | عقد سنة | [SOURCE: mol.gov.jo، 2026][ASSUMPTION: العدد] |
| 4 | برنامج “ضمان من أجل التشغيل” (ألمانيا عبر KfW والشركة الأردنية لضمان القروض) | ضمان لا منحة | خلق فرص عمل | [SOURCE: بترا، 3/8/2026][VERIFY] |
| 5 | المسؤولية المجتمعية للشركات الكبرى في الجنوب | سيارة إسعاف أو جهاز (نحو 45–200 ألف) | تكون عادة لجهة غير ربحية؛ يُقترح إنشاء جمعية أو وقف صحي شريك يملك الجهاز ويضعه في خدمة الطوارئ | [ASSUMPTION][VERIFY] |
| 6 | الأرض عيناً من العائلة، أو تأجير أرض من سلطة الإقليم أو البلدية | 196,200 | تقييم الأرض كحصة عينية | [ASSUMPTION] |
| – | غير متاح الآن | 0 | منح جيدكو متوقفة؛ الوكالة الأمريكية متوقفة؛ دعوات التراث والسياحة للجمعيات فقط؛ دعم اليابان والأمم المتحدة يذهب للخدمات الطبية الملكية؛ حزمة البترا (تموز 2026) للمنشآت القائمة | [SOURCE: مسح 15–16/10/2026] |

## 8.3 هياكل التمويل المقارنة (السيناريو الأساسي)

| الهيكل | الدين | حقوق الملكية | نسبتها | التغطية 2034 | نقد إضافي مطلوب | أول سنة تغطية ≥1.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1: البنك المركزي 3.0 مليون + تأجير 0.6 مليون | 3,600,000 | 2,672,450 | 42.6% | 2.08 | 1,208,100 | 2033 |
| F2: F1 + إجارة إسلامية 1.2 مليون | 4,800,000 | 1,523,450 | 24.1% | 1.42 | 1,927,833 | 2034 |
| F3: قرض تجاري فقط 3.6 مليون بفائدة 8.5% | 3,600,000 | 2,772,200 | 43.5% | 1.44 | 1,408,448 | 2034 |
| F4: البنك المركزي 2.0 مليون + تأجير، وحقوق ملكية أكبر من الأطباء | 2,600,000 | 3,648,700 | 58.4% | 3.13 | 813,563 | 2033 |

التوصية:

- الهيكل F1 مع حقوق ملكية تُجمع عبر شركة الأطباء الشركاء:

  - 2.67 مليون عند الإغلاق المالي

  - التزام احتياطي بنحو 1.21 مليون لتغطية سنوات النمو، يمكن أن يكون جزء منه خط تمويل رأس مال عامل بضمان ذمم شركات التأمين [ASSUMPTION][VERIFY: مع البنك]

- لا يُنصح بزيادة الدين، لأن الهيكل F2 يضعف التغطية ويزيد العجز النقدي.

- قرض البنك المركزي يُسحب في 2028، بعد استنفاد حقوق الملكية. بذلك تغطي فترة السماح سنة الإنشاء الثانية والسنة الأولى للتشغيل.

- القسط السنوي: 440,995 ديناراً لقرض البنك المركزي (2030–2037)، و146,334 للتأجير (2029–2033).

## 8.4 وثائق طلب الائتمان

- السجل التجاري وعقد التأسيس.

- الموافقة المبدئية من وزارة الصحة وكتاب التصنيف.

- سند الأرض وتقييمها.

- المخططات المعتمدة وجدول الكميات وعروض المقاولين.

- عروض أسعار الأجهزة.

- هذه الدراسة والنموذج المالي.

- خطابات النوايا من الدافعين.

- إثبات حقوق الملكية.

- قرار الحوافز من وزارة الاستثمار.

- كمبيالة البنك المركزي والضمانات (رهن الأرض والمبنى، والتنازل عن التأمين، وكفالات الشركاء).

# الفصل 9: المخاطر

| # | الخطر | الاحتمال | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الوزارة تصنّف المشروع مستشفى عاماً (40 سريراً) | متوسط | عالٍ جداً: النسخة تخسر | الاجتماع التنسيقي أولاً؛ بديل: إسقاط الجناحين النسائي والأطفال وإبقاء الجراحة النسائية وجراحة الأطفال كجراحة يوم واحد |
| 2 | ضعف الطلب: المستشفى الحكومي غير ممتلئ، والمستشفى العسكري الجديد، والتأمين الحكومي | عالٍ | عالٍ | عقود قبل البناء؛ تركيز على الجراحة المجدولة والسرعة؛ شركاء أطباء يحوّلون حالاتهم |
| 3 | صدمات السياحة والحروب الإقليمية (2023–2026) | عالٍ | منخفض إلى متوسط | السياحة 3% من الإيراد فقط؛ لا يُبنى عليها |
| 4 | نقص الأخصائيين واستقطابهم إلى الجنوب، ورواتب أعلى | عالٍ | عالٍ (الرواتب +15% تقلب صافي القيمة إلى −1.37 مليون) | سكن للأطباء، وحوافز أداء، وتوظيف تدريجي، وشركاء أطباء |
| 5 | بطء التحصيل من التأمين والحكومة | عالٍ | متوسط | 180 يوماً تخفض صافي القيمة إلى −47 ألفاً؛ نظام مطالبات إلكتروني، وخط تمويل ذمم |
| 6 | تأخر الترخيص والبناء (34–38 شهراً) | متوسط | متوسط | بدء الإجراءات فوراً؛ احتياطي زمني |
| 7 | تجاوز كلفة البناء | متوسط | منخفض | عقد بسعر ثابت وطوارئ 10% |
| 8 | توقف نافذة البنك المركزي قبل السحب | منخفض إلى متوسط | عالٍ | الحصول على الموافقة البنكية مبكراً؛ بديل الإجارة الإسلامية مع ضمان كفالة |
| 9 | الأخطاء الطبية والسمعة في مستشفى صغير | متوسط | عالٍ | اعتماد جودة (HCAC)، وتأمين مسؤولية، وبروتوكولات تحويل للحالات المعقدة |

# الفصل 10: مقارنة بالدراسة المرجعية (مستشفى الأيادي الشافية، 80 سريراً، 2025)

استُخدمت الدراسة المرفقة للمساعدة فقط، كما طلب المالك. أهم الفروق:

| المؤشر | الدراسة المرجعية | هذه الدراسة |
| --- | --- | --- |
| الأسرّة | 80 (عام) | 20 (متخصص جراحي) |
| الاستثمار الكلي | 7,574,640 | 6,272,450 (7,480,550 مع عجز النمو) |
| الاستثمار للسرير | 94,683 | 313,623 |
| كلفة البناء/م² | 298 | 650 |
| عدد الموظفين / متوسط الكلفة الشهرية للموظف | 100 / 508 | 117 / نحو 1,030 مع الأعباء |
| النمو في الإيراد | لا يوجد (+3% سنوياً من أول سنة) | إشغال من 38% إلى 72% خلال 6 سنوات |
| الذمم المدينة | مُهملة (كل البيع نقدي) | 105 أيام |
| الدين | لا يوجد | 3.6 مليون |
| صافي الربح في السنة الأولى | +150,054 | −925,391 |

الدراسة المرجعية تقدّر كلفة البناء والرواتب بأقل من سعر السوق بكثير، وتفترض إشغالاً كاملاً من اليوم الأول دون أي ذمم. لذلك لا تصلح أرقامها أساساً لطلب تمويل. استفدنا منها في:

- سعر الأرض في وادي موسى

- توزيع بنود الأجهزة

- نسبة المستهلكات (20%)

# الفصل 11: الحكم النهائي

مجدٍ بشروط (Go with conditions)، بهامش ضيق.

مستشفى جراحي متخصص بعشرين سريراً، مع طوارئ وإصابات وجراحة يوم واحد، يحقق في السيناريو الأساسي:

- عائداً داخلياً للمشروع 11.7%

- تغطية لخدمة الدين تتجاوز 1.25 من 2033

- هامش أرباح تشغيلية 22% عند الاستقرار

ذلك مشروط بثلاثة أمور:

- تأكيد التصنيف من وزارة الصحة.

- عقود تضمن الأحجام.

- حقوق ملكية تقارب 3.9 مليون، منها 1.21 مليون احتياطي لسنوات النمو.

يجب أن يُتخذ قرار شراء الأرض بعد الشرط الأول، وقرار البناء بعد الشرطين الثاني والثالث. إن لم تُستوفَ الشروط، فالبديل الأقل مخاطرة مركز طبي لجراحة اليوم الواحد والطوارئ دون أسرّة إقامة. هذا البديل لم يُنمذج في هذه الدراسة، ويمكن إعداده عند الطلب.

# الفصل 12: أسئلة للمالك

- هل لديك موعد أو تواصل مع مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية لعقد الاجتماع التنسيقي؟ هذا أول خطوة.

- هل تقبل حذف جناحي النسائية والأطفال، وإبقاءها جراحة يوم واحد، إذا اشترطت الوزارة ذلك ليبقى المستشفى “متخصصاً”؟

- كم يمكنك أنت أن تساهم نقداً، وهل لديك أطباء مستعدون للشراكة، وكم عددهم وتخصصاتهم؟

- هل هناك أرض عائلية في وادي موسى يمكن تقديمها عيناً؟ وما مساحتها وتنظيمها؟

- ما حجم عملياتك الشخصية الحالية سنوياً، وأين تجريها؟ هذا يحدد قاعدة الطلب الأولى.

- هل لديك تواصل مع الخدمات الطبية الملكية أو وزارة الصحة أو شركات التأمين لعقود شراء خدمة؟

- هل تريد إدراج الولادة الطبيعية لاحقاً؟ تحتاج غرفة ولادة، وقد تدفع نحو التصنيف العام.

- أي بنك تتعامل معه؟ سنطلب منه عرضاً ضمن برنامج البنك المركزي.

- هل تفضّل التمويل الإسلامي؟

- هل تريد نمذجة البديل الأصغر (مركز جراحة يوم واحد وطوارئ)؟

# المصادر

- وزارة الصحة الأردنية، التقرير الإحصائي السنوي 2024. https://moh.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/التقرير_الاحصائي_السنوي-2024_(1).pdf

- الدليل التنفيذي لترخيص وإنشاء وتشغيل مستشفى خاص في الأردن، إصدار 26/9/2026، مرفق من المالك (نظام المستشفيات الخاصة 54/2014 ومعدله 63/2022).

- دراسة جدوى مستشفى الأيادي الشافية، وادي موسى، 2025، مرفقة من المالك (للمقارنة فقط).

- بنك الإسكان، برنامج دعم القطاعات الاقتصادية. https://hbtf.com/en/economic-sectors-support-program-med-term-loans

- المملكة، “البنك المركزي يخطط لإيقاف برنامج مدعوم لإقراض شركات تدريجياً”. https://www.almamlakatv.com/news/110336

- Deloitte, Jordan Tax Highlights 2025. https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/docs/services/tax/2025/dttl-tax-jordanhighlights-2025.pdf

- نظام تنظيم البيئة الاستثمارية 2023. https://jordan-lawyer.com/2023/03/12/نظام-تنظيم-البيئة-الاستثمارية-لسنة-2023/

- Health Economics Review (2022), “Costs of hospital services in Jordan”. https://link.springer.com/doi/10.1186/s13561-022-00356-0

- Block Imaging, “How much does a CT scanner cost”. https://www.blockimaging.com/how-much-does-a-ct-scanner-cost

- IFC, “IFC provides $30 million financing package for landmark private hospital in Jordan”, 27/5/2020. https://www.ifc.org/en/pressroom/2020/ifc-provides-30-million-financing-package-for-landmark-private-hospital-in-jordan

- Jordan News، تسليم مستشفى معان العسكري، 8/4/2026. https://www.jordannews.jo/Section-109/News/Public-Works-Procedures-Begin-to-Hand-Over-Ma-an-Military-Hospital-to-Royal-Medical-Services-50389

- Jordan News، مستشفيات معان، 8/9/2025. https://www.jordannews.jo/Section-109/News/Minister-of-Public-Works-Inspects-Progress-on-Ma-an-Military-and-Governmental-Hospital-Projects-44741

- وزارة الاستثمار، مستشفى مادبا بالشراكة. https://www.moin.gov.jo/En/NewsDetails/PM_Lays_Cornerstone_for_Madaba_Public_Hospital_First_Built_via_PPP_Model

- US ITA, Jordan Healthcare, 3/10/2026. https://www.trade.gov/market-intelligence/jordan-healthcare-hospital-expansion-fuels-demand-medical-device-and-health-it

- Simply Wall St, Ibn Al-Haytham Hospital. https://simplywall.st/stock/ase/ibnh

- جمعية المستشفيات الخاصة. https://phajordan.org/EN-article-14152-

- Zawya، المرضى الأجانب 2025. https://www.zawya.com/en/economy/levant/foreign-patients-at-jordans-private-hospitals-rise-4-in-2025-pha-smlei4wa

- Qureos، رواتب التمريض، 6/7/2026. https://www.qureos.com/career-guide/nurse-salary-in-jordan

- إرم للأعمال، الحد الأدنى للأجور، 13/1/2025. https://www.erembusiness.com/economy/zsupevx

- almaal.org، كلفة البناء 2024. https://almaal.org/the-cost-of-building-one-floor-of-200-square-meters-in-jordan

- الشركة الأردنية لضمان القروض. https://jlgc.com/en/service/programs/loan-guarantee-programs

- وزارة العمل، البرنامج الوطني للتشغيل (منصة تشغيل)، 2026، كما ورد في دراسة قرية أبو غازي (15/10/2026).

- مصادر السياحة والحوادث (سلطة إقليم البترا، Jordan Times، إرم، Arab News، مديرية الأمن العام): التفاصيل والروابط في sections/research-notes.md.

مفتاح الوسوم: [SOURCE] رقم من مصدر منشور؛ [ASSUMPTION] افتراض من فريق الدراسة؛ [VERIFY] يحتاج تأكيداً قبل التقديم للبنك.